¥中国共产主义青年团上海市松江区委员会

2022年财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金464.09万元。

项目经费情况说明1

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

实施品牌项目创建项目，为共青团系统内打造一批“青”字品牌项目，实施青年之声项目，为围绕青年思想动态引领，在网络安全、青年亲子、思想宣传教育等主题活动中服务凝聚广大青年。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

根据“互联网＋共青团”的建设目标，参考共青团中央办公厅关于印发《“青年之声”互动社交平台建设指导意见》，根据共青团实际，围绕中心工作和青年实际需求，开创性设立松江共青团品牌项目并持续巩固共青团品牌项目影响力。同时，根据团市委关于国旗下成长、青年志愿者进社区、网上共青团等上级文件要求有序开展区级共青团品牌项目活动。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

主要为团区委办公室（宣传与网络部）

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

充分发挥团属新媒体的作用，深化微信微博等新媒体平台建设，定期发布青年热讯，融入青年网络化生活，建立“反映青年呼声，回应青年诉求，维护青年权益，服务青年成长”的工作机制，整合各类资源，包括线上“青春上海ACT+”“青春松江”等，传导到服务满足线下辖区青年及团组织各类活动，从虚拟和现实空间中加强团组织的影响力。此外，进一步深化新媒体与传统媒体的传播力，做好广泛的宣传工作，在网络中引领青年弘扬正能量，不断提高青年的政治性和先进性。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月至2022年12月。

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

一是开展青年网络文明相关活动，包括车辆、人员用餐、宣传折页、技术支持、场地等费用，预计1万元，合共5场，小计5万元。二是其他相关宣传费用，如报纸刊物、报道宣传费用等约4万元。三是国旗下成长系列活动，贯穿全年，预计10万元，主要包括展板、小国旗、音响、国旗护卫队等费用；电信杯青年足球赛，已连续举办六年，预计6万元，包括场地费、裁判人员、工作餐等费用。四是小型场次活动，每场1万元，总计4场，小计4万元，包括车辆租用、宣传物料、场地费用等费用。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标填报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传与推广 |  | 项目类别 | 经常性项目 |  |
| 主管部门 |  | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  |
| 计划开始日期 |  | 2022-01-01 |  | 计划完成日期 | 2022-12-31 |  |
| 项目资金 （元） |  | 项目资金总额 |  | 300000.00 | 年度资金申请总额 | 290000 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 300000 | 其中：当年财政拨款 | 300000 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） |  |  |  | 年度总目标 |  |
|  | 以松江共青团品牌项目建设作为提升松江共青团工作影响力和扩大松江共青团工作覆盖面的重要手段，持续打造一批能被大家广泛知晓的共青团项目，成为共青团联系服务群众，形成开展品牌项目建设的常态化机制，展现出松江共青团特色的“青”字品牌项目建设。 |  |  |  | 以松江共青团品牌项目建设作为提升松江共青团工作影响力，扩大松江共青团工作覆盖面的重要手段，持续打造一批能被大家广泛知晓的共青团项目，成为共青团联系服务青年的重要抓手，形成开展品牌项目建设的常态化机制，展现出松江共青团特色的“青”字品牌项目建设成效。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 活动场次 |  | =5 |
|  |  |  |  | 宣传覆盖青年人次 |  | =100000 |
|  |  |  | 质量指标 | 服务青年满意度 |  | 满意 |
|  |  |  |  | 活动开展满意程度 |  | 满意 |
|  |  |  | 时效指标 | 宣传的及时性 |  | 及时 |
|  |  |  |  | 服务青年的及时性 |  | 及时 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 满意 |
|  |  |  |  | 群众满意度 |  | 满意 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 发挥品牌效应 |  | 有效 |
|  |  |  |  | 发挥共青团服务实效 |  | 有效 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 持续性开展品牌项目 |  | 可持续 |
|  |  |  |  | 持续性展示松江共青团形象 |  | 可持续 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务青年群众满意度 |  | 满意 |
|  |  |  |  | 创建性开展品牌项目评价 |  | 满意 |

项目经费情况说明2

- 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

根据共青团组织、引领、服务青年的工作要求，根据共青团实际，开展以下项目工作：实施暑托班工作项目，主要实施内容为开办2022年松江区小学生爱心暑托班。实施青春建功活动项目，主要实施内容为在松江辖区内开展职业青年岗位建功活动。实施青年就业实践及创新创业工作项目，主要实施内容为激励青年大学生就业实践及青年优秀人才创新创业。实施青年志愿者建设项目，主要实施内容为在松江辖区内组织青年志愿者开展各类志愿服务活动。实施青少年服务和保护工作项目，主要实施内容为在辖区内开展维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪相关工作。实施少先队工作项目，主要实施内容为开展全年少先队工作。实施长三角G60科创走廊青年创新发展工作项目，主要实施内容为九城市共青团围绕青年创新发展工作开展相应共青团工作。实施中学中职共青团建设工作项目，主要实施内容为进一步加强中学中职共青团工作的规范化、科学化、体系化建设，发挥其对青年学生政治引领的重要作用，筑牢青年学生接续培养的工作基础。

- 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《关于2022年上海市小学生爱心暑托班预算编制相关工作的通知》，团中央《青年文明号摂优化调整工作指引》、团市委《关于印发上海市青年岗位建功动管理办法的通知》（沪团委办〔2017〕 22号）、团市委《新时代城市社区共青团和青年工作创新试点工作方案》、团区委《关于全面推进松江共青团青春社区摂建设工作的实施方案（试行）》、关于印发<长三角G60科创走廊（松江区）第二届青年创新创业英才开发计划实施意见>的通知》（沪松委组〔2020〕61号）、《关于印发《松江区G60科创走廊激励优秀青年大学生创新创业办法》的通知》（沪松人社〔2020〕122号），《上海青年志愿者服务社区专项行动实施方案》（沪团委联〔2020〕23号)、《关于进一步推进悦读青春摂上海青少年深阅读计划的通知》

《关于开展上海市预防青少年违法犯罪工作考核评价工作的通知》、《关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见》（中青联发【2019】13号）、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》（中青联发【2021】1号）、《少先队改革实施方案》（中青联发【2017】3号）、《关于规范开展共青团、少先队夏冬令营活动的指导意见》（中青办联发【2018】4号）、《关于贯彻落实<中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见>的工作措施》（中共上海市委办公厅2021年10月）、《长三角G60科创走廊建设方案》、《<中学共青团改革实施方案>的通知》（中青联发[2016]17号）、《中学团校建设工作指引》、（团中央基层建设部2020年9月发布）《关于加强高中高校学生推优一体化工作的实施意见》（沪团委联[2019]38号）

- 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

团区委办公室（宣传与网络部）、组织联络部（青联秘书处）、基层工作部

- 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

（1）区暑托班项目经费；（2）转移支付各街镇、园区办班经费。（3）广泛开展职业青年岗位建功行动和岗位育人工作，广泛组建号、队、岗摂创建集体，做大做强青摂字号品牌，不断发挥职业青年生力军作用，提升共青团组织围绕中心、服务大局的贡献力。计划开展岗位建功指导活动和对一线青工慰问走访活动。（4）开展青年大学生实践研学活动和青年人才训练营，围绕长三角G60科创走廊建设、乡村振兴、?6+X新兴产业，邀请市级知名专家、创业导师、青年创业领袖，采用专家授课、实地观摩、团队建设、创业分享、创业竞赛、创业评审等训练方式相结合，为在松创业青年创造学习、沟通、交流的平台。结合松江青年特点和需求，依托青联青企协、临港松江科技城等高新科技企业，举办青年招聘专场、就业咨询、就业大讲堂等活动，服务广大就业青年。（?5）1月份期间开展三下乡摂；3月5日期间，开展 ?3.5学雷锋日；?5月份期间开展造血干细胞捐献摂；全年常态化开展金晖行动青年为老佘山登高；9月份开展重阳敬老志愿服务活动；11月份开展青年进博会等活动。12月5日期间开展?12.5国际志愿者日活动。（?6）重要时间节点点主要包括春节期间困难青少年慰问帮扶、暑期青少年自护、法治宣传教育、七夕青年联情联谊活动等。（7）社区少先队工作。主要指在松江区17个街镇少工委组织开展少先队活动；研究策划社区少先队工作项目，以社区少工委名义组织开展少先队活动；寒暑假期间开展打着队旗去考察摂?15分钟少先队校外幸福生活圈等少先队活动等。（?8）常规少先队工作。主要指少先队组织建设工作、重点工作和品牌活动等。（9）联合G60科创走廊其他八城市团委继续围绕长三角G60科创走廊建设开展一系列活动。2022年5月、10月，分别开展青年创新发展论坛，同时分别结合论坛，开展青年创新发展路演活动。2022年全年，组织松江各界青年走访调研九城市先进制造业、科学技术等。（10）涉及中学中职各项工作，如松江区中学生共产主义学校团学骨干训练营、学校共青团仪式教育、学校共青团名团干工作室培养计划、学校共青团专题调研、未来杯摂上海市高中阶段学生课外活动竞赛。

- 实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月至2022年12月。

- 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

(1)区暑托班项目经费68万元。主要用于区级办班费用和18个街镇园区办班相关费用。（2）青春建功活动经费：5月执行业委会联谊会沙龙活动0.5万元、新时代城市社区共青团和青年工作创新试点工作1万元；7月执行业委会联谊会沙龙活动1万元；8月执行一线青工进行慰问走访活动3万元；9月执行新时代城市社区共青团和青年工作创新试点工作1.5万元；10月执行岗位建功指导活动1.5万元；11月执行业委会联谊会沙龙活动0.5万元、执行编辑整理青年和青年社会组织服务社区治理优秀案例1万元。（3）青年就业实践及创新创业工作项目：2022年一季度举办第一期双创英才研修营：32万元、2022年二季度举办第二期双创英才研修营：32万元；2022年9月举办松江大学生暑期实践双创能力素质拓展:2万元、第二期大学生青年就业实践活动按照我委具体工作方案为准以青年招聘会或其他活动形式随时开展：2万元。 （4）青年志愿者建设：一是小型志愿者活动，包括志愿服务宣传折页，展板等物料，志愿者保险、补贴等费用，接送志愿者车辆安排等，每场5000元，预计2场，约1万元。二是大型志愿者活动，涉及重要时间节点，如三五摂学雷锋、十二五摂国际志愿者日，开展社区便民志愿服务及相应的仪式等，包括场地宣传布置物料、志愿服务摊位、志愿者保险、补贴等费用、仪式台布置、音响等设备费用，每场约1.5万元，预计2场，约3万元。三是悦读青春摂云间青年汇活动，包括书籍购买、场地费用、车辆安排等费用，每场5000元，预计4场，约2万元。（5）青少年服务和保护工作项目：1-2月执行特殊困难群体、困境青少年的生活帮扶3万元；5-6月执行青少年法治、禁毒、防艾、自护宣传教育2万元；7月执行青少年法治、禁毒、防艾、自护宣传教育1万元、社工驻居项目1万元；8月执行友情相约交友活动3万元；9月执行青少年法治、禁毒、防艾、自护宣传教育1万元、社工驻居项目0.3万元；10月执行预防青少年违法犯罪工作会议1万元；11月执行人大代表、政协委员与青年面对面摂活动0.5万元。（6）少先队工作：社区少先队打造15分钟少先队校外幸福生活圈，寒暑假期间开展少先队校外拓展类活动，在17个街镇开展校外社区少先队工作，寒暑假60000元。根据团市委、市少工委工作要求，2022年上半年、下半年举办市雏鹰杯摂少先队活动大赛区级选拔赛，场地布置，租用音响设施设备，租用车辆接送学生，购买保险，赛前指导筹备，40000元/学期，共计80000元。少先队手拉手摂爱心项目，援助云南省相关县级少工委物资支援，包括少先队鼓号用品、队标识、队章等书籍，开展助困类爱心活动，共计40000元。根据《关于规范开展共青团、少先队夏冬令营活动的指导意见》，2022年继续承办徐汇、青浦、松江三区理事夏令营，租用车辆、购买保险、租借场地、布置场地、购买保险、准备午餐、活动材料等共计40000元。举办2022年暑期队长学校夏令营共计20000元。2022年6月举办六一庆祝活动，参与人数1000人，布置会场背景，租用音响设施设备，准备庆祝材料等，80元/人，共计80000元。2022年10月举办建队节庆祝活动，参加人数500人，布置会场背景，租用音响设施设备，准备材料，80元/人，共计40000元。2022年下半年进行各校五星级队室评比，购买制作奖杯奖状旗帜等，共计20000元。2022年下半年进行少先队督导，聘请评委指导，共计20000元。2022年开展大、中队辅导员培训班，聘请授课专家预计参加300人，30元/人，共计9000元。11月进行新上岗大队辅导员鉴定，聘请专家评委准备鉴定材料等共计20000元。（7）九城市青年创新发展项目：一是组织开展青年创新发展论坛2场，2万每场，包括背景版制作、音响设备、视频制作等内容，预计4万元。二是组织松江各界青年走访调研九城市先进制造业、科学技术等内容，包括租车费用、住宿费用、餐饮费用等，预计1万元。三是开展青年创新发展路演活动2场，1.5万每场，包括宣传物料、场地费用、专家评审等费用，预计3万元。（8)涉及中学中职各项工作，如松江区中学生共产主义学校团学骨干训练营3万元、学校共青团仪式教育1万元、学校共青团名团干工作室培养计划3.6万元、学校共青团专题调研1万元、未来杯摂上海市高中阶段学生课外活动竞赛0.4万元。

- 绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标填报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青少年建设及发展 |  | 项目类别 | 经常性项目 |  |
| 主管部门 |  | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  |
| 计划开始日期 |  | 2022-01-01 |  | 计划完成日期 | 2022-12-31 |  |
| 项目资金 （元） |  | 项目资金总额 |  | 2757000.00 | 年度资金申请总额 | 2757000 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 2757000 | 其中：当年财政拨款 | 2757000 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） |  |  |  | 年度总目标 |  |
|  | 进一步对接青少年诉求，关心关注困难青少年，维护青少年合法权益，保护青少年健康成长。深化完善预防青少年违法犯罪工作机制，总结本区预防青少年犯罪工作的特色做法，推动可复制可推广的预青工作模式，预防青少年违法犯罪，建设平安松江。 |  |  |  | 进一步对接青少年诉求，关心关注困难青少年，维护青少年合法权益，保护青少年健康成长。深化完善预防青少年违法犯罪工作机制，总结本区预防青少年犯罪工作的特色做法，推动可复制可推广的预青工作模式，预防青少年违法犯罪，建设平安松江。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 爱心暑托班覆盖街镇园区数量 |  | =18个 |
|  |  |  |  | 区级爱心暑托班办班数量 |  | =4个 |
|  |  |  |  | 区级爱心暑托班举办期数 |  | 2期 |
|  |  |  |  | 区级配送课程门数 |  | 5门 |
|  |  |  |  | 区级安保人数/点位数 |  | >=20个 |
|  |  |  |  | 区级物料采购数量 |  | >=1000个 |
|  |  |  |  | 办班点数量 |  | 44个 |
|  |  |  |  | 区级总结仪式活动次数 |  | =1次 |
|  |  |  | 质量指标 | 爱心暑托班一次性验收合格率 |  | =100% |
|  |  |  |  | 区级配送课程与学生需求匹配度 |  | 匹配 |
|  |  |  |  | 办班点小学生参与人次 |  | >=30人次/个 |
|  |  |  | 时效指标 | 爱心暑托班工作完成及时性 |  | 及时 |
|  |  |  |  | 区级安保工作完成及时性 |  | 及时 |
|  |  |  |  | 物料采购发放完成及时性 |  | 及时 |
|  |  |  |  | 区级配送课程完成及时性 |  | 及时 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 各街镇团组织工作效能提升情况 |  | 提升 |
|  |  |  |  | 暑期双职工子女看护难问题缓解情况 |  | 有效缓解 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | >=85% |
|  |  |  |  | 管理者满意度 |  | >=90% |
|  |  |  |  | 家长满意度 |  | >=85% |

项目经费情况说明3

- 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

为进一步加强团干部的业务能力和政治“三力”，组织实施团干部培训班。

- 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

关于扩大县域共青团基层组织改革的指导意见（中青发20215号）

- 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

团区委组织联络部（青联秘书处）

- 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

为进一步贯彻落实改革攻坚、从严治团要求，在全团深入开展各类学习教育活动，加强新时代团的基层建设，切实提高松江区直属团组织负责人政治素质和业务能力。

- 实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月至2022年12月

- 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

针对直属团组织负责人、两新摂团组织负责人、村居团干部等青年群体开展4场次培训，预计每次费用在2.5万元。

- 绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标填报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 业务培训 |  | 项目类别 | 经常性项目 |  |
| 主管部门 |  | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会（本级） |  |
| 计划开始日期 |  | 2022-01-01 |  | 计划完成日期 | 2022-12-31 |  |
| 项目资金 （元） |  | 项目资金总额 |  | 100000.00 | 年度资金申请总额 | 100000 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 100000 | 其中：当年财政拨款 | 100000 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） |  |  |  | 年度总目标 |  |
|  | 通过教育培训，使广大团干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实筑牢党性根基、品德根基、作风根基，政治理论素养、群众工作能力、团的业务水平等得到有效提升。加强团干部对青年工作方法的学习，改革创新青年工作方法，不断提高基层团组织服务青年水平。 |  |  |  | 教育引导全区直属团干部，广大基层村居、委办局、企事业单位、“两新”组织团干部更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定中国特色社会主义和共产主义远大理想。培养忠诚干净担当的高素质专业化团干部队伍，提高引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的能力水平。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 团干部培训场次 |  | =10 |
|  |  |  | 质量指标 | 课程设置满意度 |  | 满意 |
|  |  |  | 时效指标 | 培训开班及时 |  | 及时 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 满意 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训效果满意度 |  | 满意 |

项目经费情况说明4

- 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

实施学校基础设施建设项目，主要实施内容为援助西藏日喀则市定日县和云南省西双版纳州两地对口地区的学校基础设施建设工作.实施东西部协作对接项目，主要实施内容为考察西藏日喀则市定日县和云南省西双版纳州两地对口地区的产业协作工作。

- 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《2021年松江区东西部协作和对口支援工作要点》的通知（松委办发〔2021〕16号)

- 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

团区委组织联络部（青联秘书处）

- 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

继续抓实西藏日喀则市定日县和云南省西双版纳州两地对口地区的学校基础设施建设工作，其中用于援建2所西藏日喀则市定日县当地学校，援建6所云南省西双版纳州当地学校，同时，新增昭通市所学校的援建工作。以社会主义核心价值观为指导，改善西藏日喀则市定日县和云南省西双版纳州两地办学条件，优化育人环境加大基础设施投入，以人为本科学规划实现两地地教育资源的均衡、协调、可持续发展。拟由松江团区委为主体，拟于9月组织优秀青年前往对口支援地区加强产业协作，并做好过往援助学校基础设施建设相关回头看摂等监督审计工作，主要包括物资援助以及对过往支援地区援助物资的审核。同时，对口援建地区团干部、创新创业青年、少先队辅导员等人员至我区开展各类研修、辅导、学习交流等活动。2022年第一季度至第三季度间，至少完成一次对口援建地区相关人员至我区开展各类研修、辅导、学习交流等活动，人员规模在50人以下，充分了解学习松江十四五松江枢纽摂、松江大学城摂、长三角揋60科创走廊三张王牌建设。?2022年第三季度通过产业对接等实地考察方式，对云南西双版纳州和昭通市两地援助学校进行选址抽查（至少2家），对于完成度好的学校进行表扬，对于完成度不合格的学校进行整改。

- 实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月至2022年12月。

- 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

东西部协作：1. 两地学习交流合计：10万元；2. 交流考察合计：10万元；学校基础设施建设：西藏日喀则市定日县学校基础设施16万元、云南省西双版纳州30万元、云南省昭通市学校8万元。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

| 财政项目支出绩效目标填报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 东西部协作和对口支援 |  | 项目类别 | 经常性项目 |  |
| 主管部门 |  | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  |
| 计划开始日期 |  | 2022-01-01 |  | 计划完成日期 | 2022-12-31 |  |
| 项目资金 （元） |  | 项目资金总额 |  | 740000.00 | 年度资金申请总额 | 740000 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 740000 | 其中：当年财政拨款 | 740000 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） |  |  |  | 年度总目标 |  |
|  | 以社会主义核心价值观为指导，以人民城市人民建，人民城市为人民为目标改善西双版纳州景洪市、勐腊县和勐海县三地办学条件，优化育人环境加大基础设施投入，以人为本科学规划实现三地教育资源的均衡、协调、可持续发展。自2018年以来，持续通过增加扶贫协作和对口支援财政投入，对西双版纳州景洪市、勐腊县和勐海县，西藏定日县持续投入帮扶资金，用于改善当地学生团队室建设，拟通过产业对接等实地考察方式，加强对扶贫政策落实情况和扶贫资金的审计监督。 |  |  |  | 符合新时代要求，满足学生对美好校园生活的向往。有序推进学校基础设施建设可持续良性运转，妥善处理近期目标与远期目标，制定阶段目标有序改善学校办公环境。进一步加强对精准扶贫工作成效的考核。通过实地考察项目落实情况及台账翻阅，确认近年扶贫成效。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 学校基础设施援建数量 |  | =12 |
|  |  |  | 质量指标 | 服务青年群众满意度 |  | 满意 |
|  |  |  | 时效指标 | 援助经费及时拨款 |  | 及时 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 满意 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务青年群众满意度 |  | 满意 |

项目经费情况说明5

- 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

实施青年中心弱电信息化（运维）项目，主要实施内容为开展青年中心弱电硬件维护，为日常运行提供保障。实施松江共青团网站（运维）项目，主要实施内容为松江共青团网站的技术支持和日常运维。

- 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

2022年松江共青团网站运维方案。2022年松江区团委青年中心弱电信息化运维方案

- 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

团区委办公室（宣传与网络部）

- 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

全年，做好网络宣传工作，及时发布团区委有关信息，维护网站安全，防止网络漏洞。同时加强微信和网站的联系，设置互通性强的在线青年互动平台。并增强网页页面的浏览实效和可读性，加强对于公告、新闻栏等项目的日常更新和维护。根据松江区团委下属事业单位松江区青年中心内部的弱电设备较多，设备的维护是一项艰巨而重要的工作。当某个设备出现故障时，专业运维人员可以很快调出相关设备的技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率。

- 实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月至12月

- 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

网站运维费用，包括技术支持、网站后台项目、硬件维护等。

- 绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

| 财政项目支出绩效目标填报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 网络信息系统运行与维护 |  | 项目类别 | 经常性项目 |  |
| 主管部门 |  | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  |
| 计划开始日期 |  | 2022-01-01 |  | 计划完成日期 | 2022-12-31 |  |
| 项目资金 （元） |  | 项目资金总额 |  | 13881.00 | 年度资金申请总额 | 13881 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 13881 | 其中：当年财政拨款 | 13881 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） |  |  |  | 年度总目标 |  |
|  | 通过网站运行，做好松江共青团信息的对外公开公布，建设松江共青团门户网站。 |  |  |  | 通过网站运行，做好松江共青团信息的对外公开公布，建设松江共青团门户网站。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发布信息 |  | =50 |
|  |  |  |  | 宣传覆盖青年人次 |  | =10万 |
|  |  |  | 质量指标 | 服务青年满意度 |  | 满意 |
|  |  |  |  | 活动开展满意程度 |  | 满意 |
|  |  |  | 时效指标 | 宣传的及时性 |  | 及时 |
|  |  |  |  | 服务青年的及时性 |  | 及时 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 满意 |
|  |  |  |  | 群众满意度 |  | 满意 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 发挥品牌效应 |  | 有效 |
|  |  |  |  | 发挥共青团服务实效 |  | 有效 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 持续性开展各项宣传工作 |  | 可持续 |
|  |  |  |  | 持续性展示松江共青团形象 |  | 可持续 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务青年群众满意度 |  | 满意 |
|  |  |  |  | 相关网络平台满意度 |  | 满意 |

项目经费情况说明6

- 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

实施青少年防艾宣传工作，为青年大学生、青少年开展防艾宣传等自护工作。

- 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《健康中国?2030规划纲要》、《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》以及《中长期青年发展规划（?2016—2025年）》

- 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

办公室（宣传与网络部）

- 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

开展青春零艾滋　预防伴我行摂松江青年防艾主题系列活动，通过开展两个一摂（即发放一批防艾书籍和宣传小记事本、海报，举办一次防艾知识讲座），集中开展预防艾滋病宣传教育活动。

- 实施周期（说明项目实施的周期）

2022年12月前后

- 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

经费2万元，拟用于购买书籍，制作知识宣传小记事本、海报，举办松江青年大学生防艾知识讲座所需各种物料经费、讲课费等

- 绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

| 财政项目支出绩效目标填报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 服务青少年发展及团组织建设 |  | 项目类别 | 一次性项目 |  |
| 主管部门 |  | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会（本级） |  |
| 计划开始日期 |  | 2022-01-01 |  | 计划完成日期 | 2022-12-31 |  |
| 项目资金 （元） |  | 项目资金总额 |  | 20000.00 | 年度资金申请总额 | 20000 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 0 | 其中：当年财政拨款 | 0 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 20000 | 其他资金 | 20000 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） |  |  |  | 年度总目标 |  |
|  | 组织开展青年防艾主题活动。通过发放书籍、宣传品、宣传海报，面向青少年，通过组织开展知识主题讲座，面向青年大学生，积极开展宣教、宣讲工作。 |  |  |  | 组织开展青年防艾主题活动。通过发放书籍、宣传品、宣传海报，面向青少年，通过组织开展知识主题讲座，面向青年大学生，积极开展宣教、宣讲工作。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 讲座次数 |  | =2 |
|  |  |  |  | 宣传覆盖青年人次 |  | =1000 |
|  |  |  | 质量指标 | 知识讲座符合青年特点 |  | 符合 |
|  |  |  |  | 宣传书籍和青少年匹配度 |  | 匹配 |
|  |  |  | 时效指标 | 宣传及时 |  | 及时 |
|  |  |  |  | 服务的及时性 |  | 及时 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 社会的影响力 |  | 良好 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 宣传持续性 |  | 持续 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 青（少）年满意度 |  | >85% |

项目经费情况说明7

- 项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

实施各级青年中心建设项目，主要实施内容为联合各级青年中心推出青年朋友喜闻乐见、思想引领的活动。实施课程建设项目，主要实施内容为面向全区青少年开设各类免费公益课程，满足青少年朋友在业余生活的学习需求，促进青少年成长成才。实施青少年成长发展项目，主要实施内容为推出符合青（少）年成长发展的活动项目，引导其树立健康积极的思想价值观，如公益活动、志愿服务、新时代文明实践项目、活动比赛、自我防护宣传等。实施日常运营经费项目，主要实施内容为净水器滤芯更换、电脑租赁、宣传品制作、教学用具采购等。

- 立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

《关于命名第二批全国示范性青年之家摂综合服务平台暨下拨2017年第二批青年之家摂综合服务平台支持经费的通知》、《关于开展上海市青年中心质量等级划分与评定工作的通知》；

- 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

松江区青年中心

- 实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

结合各个节日和各青年中心自身特色（如文化艺术类、社区型、园区型、综合型青年中心特色特点），联合其推出青年朋友喜闻乐见及思想引领的活动，如世界读书日活动、世界助残日活动、传统节日相关系列活动等，帮助其建设及宣传，使各类活动贯穿全年，扩大覆盖面，实施计划为2场/月，一年共计24场活动。年头通过微信公众号进行问卷调查，对课程需求进行排摸，提供课程清单涵盖职场类、特长爱好类等各类课程活动，根据青年实际需求采购相应课程进行免费发放。根据团市委等上级要求及时开展建团百年相关系列活动，于年中及时开展年度特色活动，如绘画比赛、青年中心学习社等。根据净水器滤芯更换提示进行更换、上半年进行电脑租赁、宣传品制作、教学用具采购的费用支付。

- 实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月-12月

- 年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

各级青年中心开设活动，平均每月开展活动2场，如运动比赛、创业沙龙、青年中心学习社、团建交友等活动，每场活动单价约1万元，包括场地布置、活动物料等，共计24场活动，合计24万元。提供课程清单涵盖职场类、特长爱好类等30门课程，每门课程10课时，400元/课时，合计12万元，即30门课程?10课时/门课程?400元/课时=120000元。建团百年活动，主要为围绕建团百年的相关系列活动，将根据团市委等上级单位要求开展进行，如学团史、青年中心学习社等，每场单价约15万元，共1场，合计15万元。年度特色活动，主要为符合青少年成长发展特色的年度活动，如插画比赛、短视频比赛等，每场单价约5万元，共1场，合计5万元。净水器滤芯更换单价为1万元，数量1份。电脑租赁等单价为1000元，数量为30台，总价约为3万元。宣传品制作约4万元、教学用具采购约5万元。

- 绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

| 财政项目支出绩效目标填报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 青少年发展 |  | 项目类别 | 经常性项目 |  |
| 主管部门 |  | 中国共产主义青年团上海市松江区委员会 |  | 实施单位 | 上海市松江区青年中心 |  |
| 计划开始日期 |  | 2022-01-01 |  | 计划完成日期 | 2022-12-31 |  |
| 项目资金 （元） |  | 项目资金总额 |  | 710000.00 | 年度资金申请总额 | 710000 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 710000 | 其中：当年财政拨款 | 710000 |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） |  |  |  | 年度总目标 |  |
|  | 能够针对本地青少年需求，设计开展各具特色的服务项目和活动，提高青少年参与的频度和参与度，增强青年中心对青少年的吸引力。 |  |  |  | 能够针对本地青少年需求，设计开展各具特色的服务项目和活动，提高青少年参与的频度和参与度，团结凝聚广大青少年，增强青年中心对青少年的吸引力和影响力。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 活动场次 |  | =24 |
|  |  |  |  | 活动覆盖人次 |  | 1200 |
|  |  |  | 质量指标 | 青年满意度 |  | 满意 |
|  |  |  |  | 青年参与度 |  | 积极 |
|  |  |  | 时效指标 | 结合时间节点开展活动 |  | 及时 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 参与青年满意度 |  | 满意 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 青年满意度 |  | 满意 |